## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3	0	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab			1	1
	Création du gitignore			0,25	0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code			0	0
	Lier le projet à gitlab			0,25	0,25
	Lire la documentation			1	2
	Chiffrer le projet			0,5	0,5

1	1001 – Créer la partie HTML			6,5	2	FAUX	0	0	0
	Créer le formulaire			1	1
	Créer la zone pour le memory			1	1
	Créer les liens vers les différentes pages			0,5	0,5
	Créer page Accueil			1	1
	Créer page inscription			1	1
	Créer page Compte			1
	Créer page Jeu			1
	1010 - Créer le CSS			9	9	19	0	0	0
	Créer le CSS pour la partie accueil			3
	Créer le CSS pour la partie formulaire			3
	Créer le CSS pour la partie memory			3

	1020 - Créer le JS			20	19	0	0	0	0
	Créer le js pour la partie formulaire			10	1
	Créer le js pour la partie memory			10

					0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			38,5	39,5	19	0	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération